嘉兴仓储能力投资计划（2027 视距）

8号仓货架+VNA  +  5号甲类温控试点  ·  一体 Program

呈报对象：厂长 / 总经理　　编制：物流　　日期：2026-08-04　　状态：方向已定 · 待温控概算后金额终裁

# 0. 一页决策摘要（给总经理）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 决策 | 一体推进（选项 A）— 已接受 |
| WP-A 产能 | 8号仓库：新设货架（设计已出、仓库已确认）+ 2台 VNA 叉车 |
| WP-B 温控 | 先做5号甲类仓间温控设计与实施；看效果后再决定乙类仓是否铺开 |
| 已知预算（WP-A） | VNA 约 200 万 RMB；货架约 10–30 万 RMB；小计约 210–230 万 RMB |
| WP-B 预算 | 待工程/询价补齐（本轮未定） |
| 投用窗口 | 2027 年中 |
| 治理 | 授权联合小组：物流（业主）+ 工程 + EHS + 生产 + 财务 |

请总经理本轮确认：批准按一体 Program 进入采购/合规并联；WP-B 概算补齐后做最终金额冻结。

# 1. 一句话结论

以一体 Program 推进嘉兴厂内仓储能力升级：8号仓高密度货架 + VNA 解决存储密度与存取效率；5号甲类仓温控试点解决温度敏感危化品在库风险。两项统一由联合小组管理、统一对管理层汇报，避免货架/叉车能力与温控合规脱节。

# 2. 为什么现在投

| 事实 | 含义 |
| --- | --- |
| 独山内仓约80%货量、全BU、库存约1500–2000吨 | 主枢纽能力必须厂内解决 |
| 货以危化品为主（3/6/8/9）；5号为甲类 | 温控必须按甲类危化要求设计，EHS门禁 |
| UV/水性约5–35°C；运输已有温控零担 | 仓储温控仍是断点 → 先试点甲类再扩展 |
| 仓库已有周六加班 | 用货位密度 + VNA效率换工时，而非加人 |
| 货架设计已完成且仓库已确认 | WP-A执行风险低于“从零规划” |

本计划不含：出口欧洲/东南亚、储罐卸货治理、外仓3PL；乙类仓温控为二期观察项，不纳入本期必投。

# 3. 投资组合（已定范围）

| WP | 范围（已定） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| WP-A | 8号仓库：新设货架（供应商已出设计，仓库已确认）；采购2台VNA专配8号仓 | 范围冻结；预算区间已知 |
| WP-B | 5号甲类仓间温控设计与实施（目标约5–35°C）；乙类仓暂不铺开，试点评估后再议 | 范围冻结为试点；设备概算待补 |

一体推进含义：同一联合小组、同一汇报节奏、同一投用窗口（2027年中）；WP-A与WP-B场地不同（8号vs5号），但合规审查、验收标准、工时/质量KPI统一管理；乙类铺开的Go/No-Go绑定WP-B试点复盘。

# 4. 方案选项 → 决策结果

选项A一体推进：已采纳。选项B/C/D：不采用。

# 5. 能力目标（本期）

| 能力项 | 本期目标 | 衡量 |
| --- | --- | --- |
| 8号仓存储密度/货位 | 按已确认货架设计投用 | 货位投用数、利用率 |
| 8号仓存取效率 | 2台VNA上线并完成培训/SOP | 作业效率、加班小时 |
| 5号甲类温控 | 试点仓间维持约5–35°C | 温湿度记录、超温事件 |
| 乙类温控 | 不承诺本期铺开 | 试点3个月复盘后再决策 |
| 工时 | 降低对常态周六加班的依赖（目标值待基线后定） | 加班小时 |

# 6. 实施里程碑（对准2027年中投用）

| 阶段 | 窗口（建议） | 内容 | 决策点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 立即 | 联合小组组建；整理货架终版图纸、VNA规格、5号甲类现状 | 厂长确认业主与周报机制 |
| P1 | 近期 | WP-A采购包（货架+VNA）；WP-B温控方案+概算；EHS甲类合规路径 | 总经理：预算冻结（含WP-B） |
| P2 | 并联 | 消防/危化/特种设备（VNA通道、甲类电气防爆等） | 无合规路径则停相关包 |
| P3 | 2026 Q4–2027 Q1 | 货架安装、VNA到货培训；温控施工 | 节点验收 |
| P4 | 2027年中 | 8号仓投用 + 5号甲类温控投用 | 投用批准 |
| P5 | 投用后3个月 | 效率/加班/超温复盘 | 乙类是否铺开 Go/No-Go |

# 7. 投资构成

| 科目 | WP | 概算（RMB） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8号仓货架 | A | 10–30万 | 已知区间 |
| VNA叉车×2 | A | 约200万 | 已知 |
| WP-A小计 | A | 约210–230万 |  |
| 5号甲类温控设备+安装+监控 | B | 待补 | 需工程/询价 |
| 配电/改造/不可预见等 | A/B | 待补 | 易漏项，联合小组列清单 |
| Program合计 |  | WP-A已知 + WP-B待加总 | 正式投决前补齐 |

向管理层表述建议：本期已能量化的硬预算核心约为210–230万（货架+VNA）；温控为同Program内试点包，金额以联合小组概算为准后一次性冻结，避免“先买叉车、温控无限期搁置”。

# 8. 风险与合规

| 风险 | 缓解 |
| --- | --- |
| 甲类仓温控的防爆/消防要求严于普通仓 | EHS从方案阶段进联合小组；合规为门禁 |
| VNA通道、地面平整度、货架公差不匹配 | 货架公司设计已确认；安装前做联调检查清单（工程+仓） |
| 只上设备不改SOP | 投用门槛含VNA操作/温控巡检SOP与培训记录 |
| 乙类被默认为“已批准铺开” | 材料与会议纪要写明：乙类=试点后决策 |
| WP-B概算空白导致总盘不准 | P1完成前不宣称Program总投资终值 |

# 9. 五件事决策台账

| # | 事项 | 结果 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体Program叙事 | 接受 | 2026-08-04 |
| 2 | 新仓形态 | 厂内扩建：8号仓新设货架 + 2台VNA | 2026-08-04 |
| 3 | 温控目标 | 先5号甲类；乙类看效果再定 | 2026-08-04 |
| 4 | 预算与投用窗口 | VNA≈200万；货架10–30万；2027年中投用；温控预算待补 | 2026-08-04 |
| 5 | 联合小组 | 需要：物流+工程+EHS+生产+财务 | 2026-08-04 |

# 10. 仍待补齐（正式投决前）

1. WP-B温控设备清单、厂家比价、概算

2. 货架终版合同价（落在10–30万哪一端）

3. VNA型号、交货期、培训与维保条款

4. 5号甲类现状平面、用电/保温条件、EHS约束清单

5. 是否需中德双语一页摘要 / 公司CapEx模板格式

6. 加班与超温基线（便于P5复盘）

# 11. Go / No-Go

| 判断 | 说明 |
| --- | --- |
| 方向 Go | 一体Program + 范围 + 窗口 + 治理已定，可组建小组并启动WP-A采购准备 |
| 金额终裁 | 待WP-B概算与WP-A合同价锁定后，请总经理做最终预算批准 |
| 乙类温控 | 暂缓；P5复盘后再议 |

# 12. 下一步

1. 任命联合小组，建议双周30分钟，物流召集

2. 并行：货架/VNA采购包 vs 5号甲类温控方案+报价

3. 补齐第10节后，输出正式投决终稿（可按公司CapEx模板重排）